## Sheet1
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 5 | 8 | 12
B | Develop marketing strategy |  | 6 | 10 | 15
C | Design brochure | A | 4 | 6 | 8
D | Develop product prototype
D1 | Requirements analysis | A | 10 | 15 | 20
D2 | Software design | D1 | 12 | 18 | 24
D3 | System design | D1 | 10 | 15 | 20
D4 | Coding | D2, D3 | 20 | 30 | 40
D5 | Write documentation | D4 | 8 | 12 | 16
D6 | Unit testing | D4 | 10 | 15 | 20
D7 | System testing | D6 | 12 | 18 | 24
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 6 | 8 | 10
E | Survey potential market | B, C | 8 | 12 | 16
F | Develop pricing plan | D8, E | 10 | 15 | 20
G | Develop implementation plan | A, D8 | 8 | 12 | 16
H | Write client proposal | F, G | 6 | 10 | 15
TOTAL (Hours) |  |  | 135 | 204 | 276
TOTAL (Work Days) |  |  | 16.875 | 25.5 | 34.5
Average Hourly Rate | 80